## Hoja de Trabajo
REGISTRO DE ACTIVIDADES
CÓDIGO | FECHA REQUERIMIENTO | ACTIVIDAD | REQUERIMIENTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | TIEMPO REAL | ESTADO | OBERVACIONES | SEGUIMIENTO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-01 |  | Auditar la seguridad de las páginas web tanatocursos.com, edycehn.com, ibegroup.es y sus subdominios. |  | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  | Terminado
| 2021-06-01 |  | Auditar la seguridad de las páginas web partidohacemosfuturo.com, zendigital.es, jobconsulting.es y sus subdominios. |  | 2021-06-22 | 2021-06-23 |  | Terminado
| 2021-06-01 |  | Auditar la seguridad de la página web campusyformacion.es y sus subdominios. |  | 2021-06-24 |  |  | Pendiente