## Hoja de Trabajo
REGISTRO DE ACTIVIDADES
CÓDIGO | FECHA REQUERIMIENTO | ACTIVIDAD | REQUERIMIENTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | TIEMPO REAL | ESTADO | OBERVACIONES | SEGUIMIENTO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-01 |  | Auditar la seguridad de la página web campusyformacion.es y sus subdominios. |  | 2021-06-24 | 2021-06-29 |  | Terminado
| 2021-06-01 |  | Instalación de una tarjeta gráfica en un equipo |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  | Terminado
| 2021-06-01 |  | Auditar la seguridad de la página web campusyformacion.com y sus subdominios. |  | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  | Terminado